## Hoja 3
Proyecto: "Sistema Integral de Gestión de Pacientes del Hospital el Pino"
Actividades/ Tareas | Responsables | Estimacion | Horas por dia | Horas invertidas | Esfuerzo |  | Niveles de Esfuerzo
1.1 Análisis de requisitos PPT cliente | Grupo de proyecto | 3 dias | 1 hr | 3 hrs | 2 |  | 1 | Nivel bajo de esfuerzo, las tareas pueden completarse de forma individual en unas horas.
1.2 Reunion con cliente | Grupo de proyecto | 1 dia | 2 hrs | 2 hrs | 1 |  | 2 | Nivel medio-bajo de esfuerzo, las tareas pueden completarse de forma individual en igual o mayor a 3 horas.
1.3 Análisis de temas tratados en la reunión | Grupo de proyecto | 1 dia | 3 hrs | 3 hrs | 1 |  | 3 | Nivel medio de esfuerzo, las tareas requieren un trabajo en equipo para poder completarse
1.4 Investigación General | Grupo de proyecto | 2 dias | 2 hrs | 4 hrs | 4 |  | 4 | Nivel medio-alto de esfuerzo, requieren al grupo de trabajo completo para poder completarse, puede durar varios días
1.5.1 Fijar objetivo y alcance del proyecto | Laryan, Jorge | 2 dias | 1.5 hrs | 3 hrs | 3 |  | 5 | Nivel alto de esfuerzo, se requiere un análisis en profundidad, requieren al grupo de trabajo
1.6.0 E.R. - Elaboracion casos de uso | Grupo de proyecto | 3 dias | 1,5 hrs | 4,5 hrs | 4 |  |  | completo para poder completarse, puede durar varios días, incluso semanas.
1.6.1 E.R. - Casos de uso - Precondiciones | Javier | 2 dias | 1,5 hrs | 3 hrs | 2
1.6.2 E.R. - Casos de uso - Escenario Principal | Laryan | 2 dias | 1,5 hrs | 3 hrs | 2
1.6.3 E.R. - Casos de uso - Postcondiciones | Jorge | 2 dias | 1,5 hrs | 3 hrs | 2
1.6.4 E.R. - Casos de uso - Excepciones | Samuel, Gabriel | 2 dias | 1,5 hrs | 3 hrs | 3 |  | Leyenda |  |  |  | Jefe de proyecto actual: - Laryan Guaico - Monitorear actividades establecidas en el cronograma.
1.7 - Desarrollo de plantilla Vision | Grupo de proyecto | 3 dias | 2,3 hrs | 7 hrs | 3 |  |  | Actividad a ejecutar
1.8 - Revisión Final Hito 1 | Grupo de proyecto | 3 dias | 1 hrs | 3 hrs | 2 |  |  | Actividad en proceso
Actividad completada
1. Cronograma Hito I
|  |  | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3
Día
Actividades/ Tareas | Inicio | Final | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15
1.1 Análisis de requisitos PPT cliente | 2019-04-02 | 2019-04-04
1.2 Reunion con cliente | 2019-04-05 | 2019-04-05
1.3 Análisis de temas tratados en la reunión | 2019-04-05 | 2019-04-05
1.4 Investigación General | 2019-04-06 | 2019-04-07
1.5.1 Fijar objetivo y alcance del proyecto | 2019-04-10 | 2019-04-12
1.6.0 E.R. - Elaboracion casos de uso | 2019-04-07 | 2019-04-09
1.6.1 E.R. - Casos de uso - Precondiciones | 2019-04-09 | 2019-04-12
1.6.2 E.R. - Casos de uso - Escenario Principal | 2019-04-09 | 2019-04-11
1.6.3 E.R. - Casos de uso - Postcondiciones | 2019-04-08 | 2019-04-10
1.6.4 E.R. - Casos de uso - Excepciones | 2019-04-09 | 2019-04-12
1.7 - Desarrollo de plantilla Vision | 2019-04-09 | 2019-04-12
1.8 - Revisión Final Hito 1 | 2019-04-13 | 2019-04-15